## List1
Ime Zadatka | Sprint | Izvršitelj | Centar za dresiranje životinja
Planiranje |  |  | Početak | Kraj
Definicija opsega projekta | 1 | Nikola Pehar | 23.9.2023. | 13.8.2025.
Istraživanje tržišta | 1 | Nikola Pehar
Analiza
Intervjuiranje | 2 | Nikola Pehar
Analiza zahtjeva | 2 | Nikola Pehar
Dijagram toka podataka | 2 | Nikola Pehar
Funkcionalna Dekompozicija | 3 | Nikola Pehar
Revizija projekta | 3 | Nikola Pehar
Dizajn sustava
Specifikacija zahtjeva | 3 | Nikola Pehar
Konceptualni model podataka | 3 | Nikola Pehar
Logički model podatak | 3 | Nikola Pehar
Objektni model | 4 | Nikola Pehar
Model arhitekture | 4 | Nikola Pehar
Razvoj
Backend Startup & Auth | 5.6 | Nikola Pehar
Model arhitekture | 7.8 | Nikola Pehar
Testiranje
Jedinično testiranje | 9 | Nikola Pehar
Integracijsko testiranje | 10 | Nikola Pehar
Implementacija
Postavljanje na server | 11 | Nikola Pehar
Obuka zaposlenika | 12 | Nikola Pehar
Go-live kampanja | 13 | Nikola Pehar
Upravljanje rizicima
Kašnjenje u prikupljanju zahtjeva |  | Nikola Pehar
Tehničke poteškoće s plaćanjem |  | Nikola Pehar
Niska adopcija sustava |  | Nikola Pehar